## A3
|  |  | Formulário A3 - Solução de problemas | [11 empty] | Código: F.SGQ.060
Versão: 1.0
Data: 08/05/2026
Título/Tema: Implementação de Chat Inteligente com IA no Site sulbrasiltnt.com.br |  |  |  |  | Data: 14/05/2026 |  | 5. ESTADO FUTURO/RECOMENDAÇÕES
Implementação do Assistente Virtual "Suh" no site sulbrasiltnt.com.br: • Chat flutuante substituindo o botão de WhatsApp atual • Resposta automática para dúvidas técnicas: gramaturas, aplicações, aditivações, cores, prazo e pedido mínimo • Coleta progressiva: nome → empresa → estado (naturalmente na conversa) • Roteamento por região: SP (Anderson Nonato), PR (Jean Sul Brasil), SC (Roberto Pereira), podendo adicionar todos os representantes de cada região • Pedidos < R$10.000 → distribuidores autorizados • Fallback: dúvidas sem resposta → Andreia Knecht (suporte comercial) • Disponível 24h — custo: R$4,13 a R$20,63/mês (10 a 50 atendimentos/dia) • Tecnologia: Gemini 2.5 Flash + Next.js na Vercel • Integração WordPress via iframe/Elementor — sem acesso ao servidor
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O site sulbrasiltnt.com.br possui atualmente um ícone de WhatsApp que redireciona todos os visitantes para o suporte comercial sem triagem. Isso sobrecarrega a equipe com dúvidas simples e repetitivas sobre produtos TNT, gramaturas e aplicações. A proposta é substituir esse ícone por um chat inteligente com IA (Assistente Virtual "Suh"), capaz de responder dúvidas técnicas e comerciais de forma autônoma, encaminhando ao representante regional apenas quando há real intenção de compra.
2. ESTADO ATUAL
O site sulbrasiltnt.com.br conta com botão de WhatsApp fixo que redireciona todos os contatos para o suporte comercial (Andreia Knecht — (49) 3561-1505), sem triagem nem atendimento automatizado. • Todos os visitantes direcionados para o mesmo número, independente da dúvida • Equipe responde manualmente dúvidas técnicas simples e repetitivas • Sem coleta de dados dos visitantes (nome, empresa, estado) • Sem direcionamento automático para representantes regionais • Atendimento limitado ao horário comercial
6. PLANO DE AÇÕES (O QUE? QUEM? QUANDO?)
[7 empty] | Descrição | [6 empty] | Responsável |  | Prazo | Status
[7 empty] | Definição dos agentes e papel de cada um - foco em orientar e informar (sem execução de tarefas): Facilitador, Comercial, Financeiro, RH, Transporte | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Concluído
[7 empty] | Isolamento do chat do Projeto Next.js original para diretório independente dkn-chat | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Concluído
3. METAS, OBJETIVOS | [6 empty] | Implementação dos agentes no código (lib/agents/) - sem uso de CrewAI, pois os agentes atuam de forma independente, sem colaboração entre si | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Concluído
• Implementar assistente virtual "Suh" no site sulbrasiltnt.com.br substituindo o botão de WhatsApp • Responder automaticamente dúvidas técnicas sobre TNT (gramaturas, aplicações, cores, aditivações) • Coletar dados do visitante progressivamente: nome → empresa → Cidade/UF • Direcionar clientes com intenção de compra ao representante correto por estado • Operar com custo inferior a R$ 40,00/mês (até 50 atendimentos/dia) • Disponibilidade 24h/7 dias sem intervenção humana para dúvidas técnicas
[7 empty] | Desenvolvimento do Agente Comercial "Suh" - persona com coleta progressiva de dados, roteamento por representante regional e fallback universal para suporte | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Concluído
[7 empty] | Testes Conversacionais Fase 1 - 20 perguntas isoladas enviadas automaticamente para a Suh verificando respostas técnicas, segurança e encaminhamentos | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Em Andamento
4. ANÁLISE DO ESTADO ATUAL
Identificado que o atendimento via site não possui triagem inteligente, gerando sobrecarga na equipe comercial com dúvidas técnicas repetitivas que poderiam ser respondidas automaticamente. | [6 empty] | Testes Conversacionais Fase 2 - 10 conversas completas simuladas usando o próprio Gemini como cliente fictício, cobrindo fluxos reais de 4 a 6 trocas por conversa | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Pendente
| Tipo de Problema | Ocorrência |  | Causa Raiz |  | Impacto
| Atendimento manual de dúvidas técnicas repetitivas | Diariamente — múltiplos contatos sobre gramaturas, aplicações e cores |  | Ausência de sistema automatizado no site |  | Sobrecarga da equipe e possível demora no retorno ao cliente | Ajustes no prompt da Suh com base em conversa real do WhatsApp comercial - Corrigido inventar nome do Cliente, resposta incompleta e falta de proatividade | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Concluído
[7 empty] | Implementação das 5 camadas de segurança e anti-alucinação: Reate Limiting por IP(20mg/hr), validação de qualidade da mensagem, proteção contra Prompt Injection (8 padrões bloquead), regras anti-alucinação no prompt com base em teste real de conversa, e timeout com limite de histórico | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Concluído
| Falta de triagem de visitantes por intenção de compra | Todos os contatos vão para o mesmo número independente da dúvida |  | Botão de WhatsApp genérico sem classificação de intenção |  | Suporte comercial recebe todos os contatos indiscriminadamente, sem triagem por tipo de dúvida ou região, o que pode gerar demora no direcionamento correto
[7 empty] | Testes Reais - Deploy na Vercel e validação com a diretoria | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Em Andamento
| Sem coleta de dados dos visitantes do site | Nenhum dado de lead registrado (nome, empresa, estado, interesse) |  | Ausência de formulário ou sistema de captação no site |  | Perda de oportunidades comerciais e impossibilidade de follow-up | Implementação de Versão alternativa do chat sem persona (Versão Robótica) para comparação de performance com a Suh | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Pendente
[7 empty] | Captação de leads em banco de dados - Salvar nome, empresa, e UF Coletados pelo Assistente durante as conversas | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Pendente
| Atendimento limitado ao horário comercial | Visitantes fora do horário não recebem retorno imediato |  | Dependência exclusiva de atendimento humano |  | Perda de leads qualificados que acessam fora do expediente
[7 empty] | Desenvolvimento do Agente Transporte - Trans Modena, atendimento de dúvidas sobre logística e entregas | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Pendente
[7 empty] | Implementação de melhoria contínua via Few-Shot Learning — coleta de conversas reais bem-sucedidas para uso como exemplos no prompt da Suh, aprimorando progressivamente o atendimento sem custo adicional | [6 empty] | Marlon |  | Mai/2026 | Pendente
7. ACOMPANHAMENTO E INDICADORES
[7 empty] | Período | Atendimentos via Chat | Encaminhamentos p/ Representante | Encaminhamentos p/ Distribuidor | Fallbacks (Andreia) | Custo Mensal (R$) | Taxa Resolução Automática (%)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
TOTAL